Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности
 реализации муниципальных программ

за 2018 год

Муниципальные программы в Оричевском районе приняты и реализуются в соответствии с постановлением  администрации Оричевского района от 18.07.2013 № 377 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Оричевского района».

- Основные результаты реализации программ за 2018 год.

В 2018 году было реализовано 18 муниципальных программ. На их реализацию из всех источников финансирования в отчетном году было выделено 598272,91 тыс. руб. (95,6% от уровня прошлого года), освоено в течение года  591808,8 тыс. руб. или  98,9% от плановых назначений. Общая сумма финансирования за счет средств районного бюджета составила  234752,57 тыс. рублей (104,7% от уровня прошлого года), фактическое освоение составило 232387,56 тыс. руб. или 99% от запланированного.

В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, наибольшая доля – 48,6%  (290,6 млн. руб.) приходилась на муниципальную программу «Развитие образования Оричевского района на 2014-2021 годы», 8,5% на муниципальную программу «Развитие культуры на 2014-2021 годы», 8,1% на муниципальную программу «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2021 годы».

Основные мероприятия, осуществленные в рамках муниципальных программ Оричевского района в 2018 году:

- переселение 100 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 1774,7 кв. м (муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2021 годы»);

- обеспечение жилыми помещениями 38 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (муниципальная программа «Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельность отдела опеки и попечительства на 2014-2021 годы»);

- ремонт кровли ДК Зеленый, ремонт водопровода ДК с. Истобенск, монтаж противопожарной системы ДК Кучелапы (муниципальная программа «Развитие культуры Оричевского района на 2014-2021 годы»);

- выполнение работ по устройству наружной теплотрассы к зданию школы д. Усовы (муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2021 годы»);

- 15 субъектов малого и среднего предпринимательства получили льготные кредиты на развитие бизнеса из внебюджетных средств (муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2021 годы»);

- ремонт водопропускной трубы на автодороге Коршик-Кучелапы (муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2021 годы»);

- проведены работы по ремонту цоколя в д/с «Светлячок», ремонт крыши здания д/с «Сказка» п. Оричи,   проводились ремонтные работы зданий школ, мероприятия по подготовке к новому учебному году  в учреждениях образования (муниципальная программа «Развитие образования  Оричевского района на 2014-2021 годы»).

В целях эффективного управления реализацией муниципальных  программ ответственными исполнителями разрабатывались и утверждались планы реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальной программы, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации.

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Оричевской районной Думы о районном бюджете.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

По результатам проведения оценки эффективности у 5 муниципальных программ запланированные показатели эффективности достигнуты в полном объеме (уровень достижения целевых показателей эффективности равен 1). У 13 из 18 муниципальных программ запланированные целевые показатели эффективности достигнуты не полностью (Пэф<1).

Это следующие программы:

1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2021 годы». Не достигнут 1 из 7 целевых показателей. В 2018 году численность должностей муниципальной службы сократилась.

2. Муниципальная программа «Развитие образования Оричевского района на 2014-2021 годы». Всего не достигнуто 19 целевых показателей из 65.  Значительное невыполнение отмечается по показателям, отражающим уровень обеспечения дошкольным и дополнительным образованием.

3. Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2021 годы».

Не достигнуто плановое значение показателей «Число участников районных детских и зимних олимпийских игр» и «Количество спортсменов массовых разрядов».

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2021 годы».

Не достигнуто 3 из 6 запланированных показателей эффективности, произошел рост количества зарегистрированных преступлений.

5. Муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2021 годы».

В связи с согласием граждан на уменьшение площади приобретаемых квартир по переселению фактический показатель «Площадь расселенного аварийного жилья» ниже планируемого.

6. Муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2021 годы».

Из 5 запланированных показателей эффективности не достигнут 1. Ввиду высокого износа сетей теплоснабжения остается высокой доля потерь теплоэнергии.

7. Муниципальная программа «Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению отдела опеки и попечительства на 2014-2021 годы».

Не выполнено 5 из 10 показателей. Увеличилось количество детей, оставшихся без попечения родителей. В связи с переводом семей группы риска в статус семей, находящихся в социально-опасном положении, значительно увеличился показатель «Количество семей, находящихся в социально-опасном положении». Не достигнуты показатели по количеству детей, возвращенных в кровную семью и количеству детей, родители которых восстановлены в родительских правах.

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2021 годы».

Не выполнен 1 из 3 целевых показателей: количество погибших в результате ДТП по сравнению с предыдущим годом увеличилось.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2021 годы».

Не выполнен 1 из 14 целевых показателей по причине не освоения целевых субсидий Стрижевским и Мирнинским городскими поселениями.

10. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2021 годы».

Не выполнено 6 из 12 показателей. В связи с плохими климатическими условиями объем производства зерновых и зернобобовых не достиг планируемого уровня. Средняя урожайность зерновых культур так же ниже планируемого. Не достигнут показатель по физическому объему инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. Рентабельность сельскохозяйственных предприятий по итогам 2018 года ниже планируемого.

Исполнение большинства целевых показателей эффективности могло быть достигнуто, в случае, если бы ответственными исполнителями муниципальных программ своевременно проводился анализ и корректировка целевых показателей в соответствии с объемами финансирования.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Источниками финансирования муниципальных программ в 2018 году являлись средства федерального, областного и районного бюджетов, а так же внебюджетные средства. Общая сумма расходов в 2018 году составила 591,81 млн. рублей. В том числе на федеральный бюджет приходится 11,67% всех средств, областной – 46,26%, районный бюджет – 39,27%, внебюджетные средства – 2,8%.

Процент исполнения по муниципальным программам Оричевского района составил 98,9 %, в том числе по средствам районного бюджета – 99%.

100% запланированных средств освоено по 13 муниципальным программам. Не полностью освоены денежные средства по 5 муниципальным программам, это:

1. Муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы».

Запланированные финансовые средства израсходованы на 98,3% в связи с согласием граждан на уменьшение площади приобретаемых квартир по переселению.

2. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2021 годы».

Не израсходовано 20,5 руб.(!)

3. Муниципальная программа «Развитие образования на 2014-2021 годы».

Не освоено 545,08 руб.

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2021 годы».

Запланированные финансовые средства израсходованы на 95,9%.

Не полностью израсходованы средства районного бюджета  по мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета» (не полностью освоены субсидии Стрижевским и Мирнинским городскими поселениями).

Наименьшее освоение средств – 88,8% – по муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2021 годы»

Не освоены предусмотренные средства районного бюджета на мероприятия по ремонту дорожного переходя через р. Илгань.

4. Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Оричевского района, утвержденной постановлением администрации Оричевского района № 486 от 09.09.2014 г. «О внесении изменений в постановление администрации Оричевского района от 18.07.2013 № 337».

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применялись 2 критерия:

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности (весовой балл 60);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (весовой балл 40).

Каждому критерию соответствует весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Значение критерия (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) определялась как сумма баллов, набранных по каждому критерию.

Если Э ≥ 80 – высокая эффективность;

60 ≤ Э < 80 – удовлетворительная эффективность;

Э < 60 – низкая эффективность.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ Оричевского района за 2018 год приведены в таблице:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2021 годы | 51,429 | 39,965 | 91,394 |
| 2 | Развитие образования Оричевского района на 2014-2021 годы | 54,385 | 39,925 | 94,310 |
| 3 | Развитие молодежной политики на 2014-2021 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 4 | Развитие культуры на 2014-2021 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 5 | Дополнительное художественное образование в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Оричевского района на 2014-2021 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 6 | Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2021 годы | 40,893 | 40,000 | 80,893 |
| 7 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2021 годы | 59,302 | 40,000 | 99,302 |
| 8 | Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2021 годы | 50,677 | 40,000 | 90,677 |
| 9 | Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2021 годы | 60,000 | 39,998 | 99,998 |
| 10 | Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2021 годы | 59,500 | 39,333 | 98,833 |
| 11 | Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2021 годы | 56,604 | 40,000 | 96,604 |
| 12 | Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014-2021 годы | 44,952 | 40,000 | 84,952 |
| 13 | Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2021 годы | 40,000 | 35,532 | 75,532 |
| 14 | Развитие архивного дела на 2014-2021 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 15 | Управление муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2021 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 16 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2021 годы | 59,937 | 40,000 | 99,937 |
| 17 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2021 годы | 59,751 | 38,371 | 98,122 |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2021 годы | 51,863 | 40,000 | 91,863 |

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района в 2018 году. В группу с высоким уровнем эффективности вошли 17 муниципальных программ. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2021 годы» вошла в группу с удовлетворительным уровнем эффективности.

| № МП | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Э≥80) |  |
| 3 | Развитие молодежной политики на 2014-2021 годы | 100,000 |
| 4 | Развитие культуры на 2014-2021 годы | 100,000 |
| 5 | Дополнительное художественное образование в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Оричевского района на 2014-2021 годы | 100,000 |
| 14 | Развитие архивного дела на 2014-2021 годы | 100,000 |
| 15 | Управление муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2021 годы | 100,000 |
| 9 | Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2021 годы | 99,998 |
| 16 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2021 годы | 99,937 |
| 7 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2021 годы | 99,302 |
| 10 | Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2021 годы | 98,833 |
| 17 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2021 годы | 98,122 |
| 11 | Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2021 годы | 96,604 |
| 2 | Развитие образования Оричевского района на 2014-2021 годы | 94,310 |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2021 годы | 91,863 |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2021 годы | 91,394 |
| 8 | Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2021 годы | 90,677 |
| 12 | Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014-2021 годы | 84,952 |
| 6 | Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2021 годы | 80,893 |
|  | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации (60≤Э<80) |  |
| 13 | Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2021 годы | 75,532 |

5. Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или  досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ предлагаем признать эффективными и целесообразными к финансированию 17 муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации. Признать целесообразной к реализации, но требующей корректировки объемов финансирования и показателей эффективности, муниципальную программу Оричевского района «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2021 годы»

Всем ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- Осуществлять постоянный контроль за направлением финансовых средств в строгом соответствии с  планом реализации, при их изменении своевременно вносить изменения в  план реализации муниципальных программ.

- В случае изменения размера бюджетных ассигнований  муниципальных программ своевременно проводить анализ целевых показателей и их корректировку в соответствии с объемами финансирования.

Заведующий отделом по экономике

и прогнозированию развития района

администрации Оричевского района 					Н.В. Багаева

8(83354) 2-17-62