Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности
 реализации муниципальных программ

за 2017 год

Муниципальные программы в Оричевском районе приняты и реализуются в соответствии с постановлением  администрации Оричевского района от 18.07.2013 № 377 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Оричевского района».

- Основные результаты реализации программ за 2017 год.

В 2017 году было реализовано 18 муниципальных программ. На их реализацию из всех источников финансирования в отчетном году было выделено 625797,96 тыс. руб. (107% от уровня прошлого года), освоено в течение года  604652,51 тыс. руб. или  96,6% от плановых назначений. Общая сумма финансирования за счет средств районного бюджета составила  224175,48 тыс. рублей (100,9% от уровня прошлого года), фактическое освоение составило 210284 тыс. руб. или 93,8% от запланированного.

В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, наибольшая доля – 45,9%  (или 274,16 млн. руб.) приходилась на муниципальную программу «Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы», 13,4% на муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы».

Основные мероприятия, осуществленные в рамках муниципальных программ Оричевского района в 2017 году:

- переселение 113 гражданин из аварийного жилищного фонда площадью 1834,3 кв. м (муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы»);

- обеспечение жилыми помещениями 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (муниципальная программа «Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельность отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы»);

- предоставлена социальная выплата на приобретение жилья 1 молодой семье (муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Оричевском районе на 2014-2020 годы»);

- приобретение и монтаж светового оборудования РЦКД, текущий ремонт ДК Кучелапы и ДК Зеленый, ДК Коршик (муниципальная программа «Развитие культуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- замена теплового оборудования на котельной ЛЗК в п. Оричи и водогрейного котла на котельной в п. Юбилейный (муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- 31 субъект малого и среднего предпринимательства получили льготные кредиты на развитие бизнеса (муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы»);

- ремонт участков автодорог  Оричи-Истобенск, Дербени -Кучелапы, Церели-Монастырщина общей протяженностью 0,465 км (муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- проведены мероприятия по подготовке к новому учебному году  в 6 учреждениях образования (муниципальная программа «Развитие образования  Оричевского района на 2014-2020 годы»).

В целях эффективного управления реализацией муниципальных  программ ответственными исполнителями разрабатывались и утверждались планы реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальной программы, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации.

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Оричевской районной Думы о районном бюджете.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

По результатам проведения оценки эффективности у 7 муниципальных программ запланированные показатели эффективности достигнуты в полном объеме (уровень достижения целевых показателей эффективности равен 1). У 11 из 18 муниципальных программ запланированные целевые показатели эффективности достигнуты не полностью (Пэф<1).

Это следующие программы:

1. Муниципальная программа «Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы». Всего не достигнуто 22 целевых показателя из 49.  Значительное невыполнение отмечается по показателям, отражающим техническое состояние зданий учреждений дошкольного и общего образования. В отчетном году в виду отсутствия необходимого финансирования капитальный ремонт зданий не проводился, соответственно увеличилась доля учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии. Так же не выполнено большинство показателей, отражающих состояние дошкольного образования в районе. Средств, выделяемых на финансирование подпрограммы «Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях Оричевского района», не достаточно для решения вопроса нехватки мест в учреждениях дошкольного образования и закрытия потребности в полном объеме.

2. Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы».

Не выполнен 1 из 5 показателей подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание»: показатель «Количество читателей» составил 98% от запланированного.  В подпрограмме «Функционирование управления культуры Оричевского района» не выполнен 1 показатель по количеству утвержденных муниципальных заданий для подведомственных учреждений в связи с тем, что по казенным учреждениям на 2017 год муниципальные задания не доводились.

3. Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2020 годы».

Не достигнуто плановое значение показателя «Число участников районных детских и зимних олимпийских игр» (95% от плана).

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы».

Не достигнуто 3 из 6 запланированных показателей эффективности, произошел рост количества зарегистрированных преступлений.

5. Муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы».

Из 15 запланированных показателей эффективности не достигнуто 5. Ввиду высокого износа сетей тепло- и водоснабжения остается высокой доля утечек воды и потерь теплоэнергии.

6. Муниципальная программа «Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы».

В связи с переводом семей группы риска в статус семей, находящихся в социально-опасном положении, значительно увеличился показатель «Количество семей, находящихся в социально-опасном положении».

7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 годы».

Не выполнен 1 из 7 целевых показателей. Не увеличилась доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация.

8. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы».

Не достигнуто 2 из 12 показателей. В связи с плохими климатическими условиями объем производства зерновых и зернобобовых не достиг планируемого уровня. Средняя урожайность зерновых культур так же ниже планируемого.

9. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы».

Не достигнут 1 из 6 показателей. Среднемесячная заработная плата у субъектов малого предпринимательства ниже планируемого уровня.

10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы». Не достигнут 1 из 14 показателей.

11. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на 2014-2020 годы». Не выполнен 1 из 2 показателей в связи с тем, что из областной собственности принято на хранение меньше единиц, чем планировалось.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Источниками финансирования муниципальных программ в 2017 году являлись средства федерального, областного и районного бюджетов, а так же внебюджетные средства. Общая сумма расходов в 2017 году составила 607,65 млн. рублей. В том числе на федеральный бюджет приходится 9,2% всех средств, областной – 50,7%, районный бюджет – 34,8%, внебюджетные средства – 5,3%.

Процент исполнения по муниципальным программам Оричевского района составил 96,6 %, в том числе по средствам районного бюджета – 93,8%.

Более 99% запланированных средств освоено по 13 муниципальным программам. По 5 муниципальным программам освоение денежных средств составило 88-98%, это:

1. Муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы».

Запланированные финансовые средства израсходованы на 88,7% в связи с продлением срока исполнения мероприятий по заявке 2016 года и переходящим остатком на 2018 год.

2. Муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы».

В целом по программе израсходовано 98% запланированных денежных средств. Не полностью освоены средства, выделенные из областного бюджета на поставку водогрейного и теплового оборудования в связи с экономией по результатам торгов.

3. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы».

Запланированные финансовые средства израсходованы на 96,5%.

В подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения» предусмотренные средства областного бюджета в размере 26865,3 тыс. руб. на мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в летне-зимний период, вне границ населенных пунктов, освоены на 89,65% в связи с несвоевременным перечислением средств областного бюджета.

4. Муниципальная программа «Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2020 годы».

Не освоены запланированные средства по мероприятию «Подготовка документов для выделения средств из резервного фонда администрации района» в связи с отсутствием необходимости, что является положительным фактором (резервный фонд не использовался).

5. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы».

Запланированные финансовые средства израсходованы на 97,9%.

Не полностью израсходованы средства районного бюджета  по мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета».

4. Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Оричевского района, утвержденной постановлением администрации Оричевского района № 486 от 09.09.2014 г. «О внесении изменений в постановление администрации Оричевского района от 18.07.2013 № 337».

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применялись 2 критерия:

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности (весовой балл 60);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (весовой балл 40).

Каждому критерию соответствует весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Значение критерия (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) определялась как сумма баллов, набранных по каждому критерию.

Если Э ≥ 80 – высокая эффективность;

60 ≤ Э < 80 – удовлетворительная эффективность;

Э < 60 – низкая эффективность.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ Оричевского района за 2017 год приведены в таблице:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2020 годы | 60,000 | 39,999 | 99,999 |
| 2 | Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы | 52,382 | 39,855 | 92,238 |
| 3 | Развитие молодежной политики на 2014-2020 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 4 | Развитие культуры на 2014-2020 годы | 58,873 | 40,000 | 98,873 |
| 5 | Дополнительное художественное образование в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 6 | Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 58,938 | 40,000 | 98,938 |
| 7 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 8 | Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 49,743 | 40,000 | 89,743 |
| 9 | Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2020 годы | 60,000 | 38,415 | 98,415 |
| 10 | Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы | 60,000 | 35,477 | 95,477 |
| 11 | Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 55,511 | 39,195 | 94,706 |
| 12 | Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы | 55,714 | 39,827 | 95,542 |
| 13 | Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы | 60,000 | 38,608 | 98,608 |
| 14 | Развитие архивного дела на 2014-2020 годы | 59,765 | 40,000 | 99,765 |
| 15 | Управление муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2020 годы | 58,500 | 40,000 | 98,500 |
| 16 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы | 59,541 | 40,000 | 99,541 |
| 17 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы | 59,910 | 39,175 | 99,085 |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы | 51,690 | 40,000 | 91,689 |

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района в 2017 году. Все 18 муниципальных программ вошли в группу с высоким уровнем эффективности.

| № МП | Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Э≥80) |  |
| 3 | Развитие молодежной политики на 2014-2020 годы | 100,000 |
| 5 | Дополнительное художественное образование в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 100,000 |
| 7 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы | 100,000 |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2020 годы | 99,999 |
| 14 | Развитие архивного дела на 2014-2020 годы | 99,765 |
| 16 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы | 99,541 |
| 17 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы | 99,085 |
| 6 | Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 98,938 |
| 4 | Развитие культуры на 2014-2020 годы | 98,873 |
| 13 | Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы | 98,608 |
| 15 | Управление муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2020 годы | 98,500 |
| 9 | Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2020 годы | 98,415 |
| 12 | Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы | 95,542 |
| 10 | Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы | 95,477 |
| 11 | Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 94,706 |
| 2 | Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы | 92,238 |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы | 91,689 |
| 8 | Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 89,743 |

5. Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или  досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ предлагаем признать эффективными и целесообразными к финансированию 18 муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации.

Всем ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- Осуществлять постоянный контроль за направлением финансовых средств в строгом соответствии с  планом реализации, при их изменении своевременно вносить изменения в  план реализации муниципальных программ.

- В случае изменения размера бюджетных ассигнований  муниципальных программ своевременно проводить анализ целевых показателей и их корректировку в соответствии с объемами финансирования.

Заведующий отделом по экономике

и прогнозированию развития района

администрации Оричевского района 					Н.В. Багаева

8(83354) 2-17-62