5.3. Администрация поселения готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ (далее - годовой отчет) **в срок до 1 марта года**, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы;

описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой [форме №1](#Par438) с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования согласно прилагаемой форме №2;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу согласно прилагаемой [форме № 3](#Par737);

оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Годовой отчет подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Оричевского района (или в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Пищальское сельское поселение Оричевского района Кировской области).

5.4. По итогам рассмотрения годового отчета глава администрации поселения принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Мероприятия муниципальной программы в целом выполнены.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год**

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 50 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2021 годы»**

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nп/п** | **Вид программы, наименование показателя** | **Единица  измерения** | **Значение показателей** | | | **Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** [**<\*>**](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
|  | **Муниципальная  программа** |  |  |  |  |  |
|  | **Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Пищальском сельском поселении** | **Ед.** | **12** | **12** | **12** | **100%** |
|  | **Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства** | **Чел.** | **12** | **12** | **12** | **100%** |

**Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год  
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расхо- дов** [**<\*>**](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | **Фактические расходы** | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**  **на 2015 - 2020 годы** | **всего** | **0,0** | **0,0** | **100** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |
| **районный бюджет** |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **100** |

**Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2020 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2021 годы»**

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 53 утверждена муниципальная программа «Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»**

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство Пищальского сельского поселения на

2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная  программа |  |  |  |  |  |
|  | Не превышение лимитов по электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Приобретение светильников | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель качества вывоза ТБО | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Проведение субботников по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 |  |

<\*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

**Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год  
«Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | | Источники финансирования | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Муниципальная программа Пищальского сельского поселения  «Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы» |  | всего | 65,22 | 65,22 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 8,11 | 8,11 | 100 |
| районный бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 57.11 | 57.11 | 100 |

**Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.03.2020  
Наименование муниципальной программы «Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 27.12.2019 | 59 | изменение финансирования муниципальной программы |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 52 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2015-2021 годы»**

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Охрана окружающей среды на 2015-2021 годы |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Ед. | х | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию населения: | Ед. | х | 1 | 1 | 100 |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год  
«Охрана окружающей среды на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Охрана окружающей среды  на 2015 - 2021 годы | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2020 ««Охрана окружающей среды на 2015-2021 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 30.12.2015 № 59 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2015-2021 годы»**

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления

на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  | количество обращений граждан в администрацию Пищальского сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество нормативных правовых актов, противоречащих законодательству Российской Федерации и Кировской области | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных служащих, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку | % от общего числа служащих, подлежащих обучению | 100 | 100 | 100 |  |
|  | количество фактов совершения коррупционных правонарушений | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год  
«Развитие муниципального управления на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Муниципальная программа Пищальского сельского поселения  «Развитие муниципального управления на 2015 – 2021 годы» | всего | 1525,3 | 1525,3 | 100 |
| федеральный бюджет | 88,9 | 88,9 | 100 |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 1436,4 | 1436,4 | 100 |

Эффективность программы 100%.

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2020 Развитие муниципального управления

на 2015-2021 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 49 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 год**

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение памятной продукции (венки) | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Уход и реставрация памятника погибшим воинам ВОВ | % | 100 | 100 | 100 |  |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Муниципальная программа Пищальского сельского поселения  «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы» | всего | 3.8 | 3.8 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 3.8 | 3.8 | 100 |

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2020 «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 11 | Постановление администрации | 27.12.2019 | 60 | изменение финансирования муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 51 утверждена муниципальная программа «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2021 годы»

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности | тысяч человек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Количество памяток, листовок на противопожарную тематику, распространенных среди населения | тысяч штук | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Длина созданных минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов (опашка) | км | 2 | 2 | 2 | 100 |
|  | Процент исправных источников противопожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество населения, обученного действиям при угрозе террористических актов | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
|  | Количество памяток, листовок по тематике антитеррора, распространенных среди населения | тыс. шт. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |
|  | Количество рейдов по территории поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности | ед. | 13 | 13 | 13 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений, направленных, в частности, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, безнадзорностью, правонарушений среди несовершеннолетних | ед. | 6 | 6 | 6 | 100 |
|  | Количество памяток, листовок по тематике преступлений и правонарушений, распространенных среди населения | ед. | 150 | 150 | 150 | 100 |
|  | Количество выходов, отработанных членами добровольных формирований граждан по охране общественного порядка | ед. | 14 | 14 | 14 | 100 |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| **Муниципальная программа** |  |  |  |
| Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 978,1 | 978,1 | 100 |
| итого | 978,1 | 978,1 | 100 |
| **Мероприятии не вошедшие в подпрограммы** |  |  |  |
| Резервные фонды |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| **Подпрограммы** |
| **«Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| **«Обеспечение пожарной безопасности»** | 978,1 | 978,1 | 100 |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 978,1 | 978,1 | 100 |
| **«Профилактика преступлений»** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет» |  |  |  |

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2020 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2021 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 54 утверждена муниципальная программа «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пищальском сельском поселении на 2015-2021 годы»**

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Оплата э/энергии на скважинах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Ремонт водопровода | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | | |
| Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2015-2021 годы» | всего | 1245,0 | 1245,0 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  | средства Фонда |  | 0 |  |
|  | областной бюджет | 310,4 | 310,4 | 100 |
|  | местный бюджет | 934,6 | 936,6 | 100 |

Эффективность программы 100%.

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2020 «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пищальском сельском поселении на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 27.12.2019 | 62 | изменение финансирования муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2015 № 56 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»**

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Пищальского сельского поселения на 2015-2021годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение ежегодных поступлений в бюджет поселения доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | Тыс. руб. |  |  |  | обосновано 100%поступлением в бюджет района районной аренды земли в 2018,2019,2020 году |
|  | увеличение удельного веса земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности поселения, по отношению к общему количеству земельных участков | % | 100 | 100 | 100 |  |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год «Управление муниципальным имуществом на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | | |
| Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Управление муниципальным имуществом на 2015-2021 годы» | всего | 67,1 | 67,1 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  | средства Фонда |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  |
|  | местный бюджет | 67,1 | 67,1 | 100 |

Объем финансирования муниципальной программы будет уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации программных мероприятий.».

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2020 «Управление муниципальным имуществом на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 27.12.2019 | 63 | изменение финансирования муниципальной программы |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 55 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2015-2021 годы»**

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год «Развитие транспортной инфраструктуры на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | | |
| Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на 2015-2021 годы» | всего | 573,7 | 237,6 | 41,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  | средства Фонда |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  |
|  | местный бюджет | 573,7 | 237,6 | 41,4 |

Эффективность программы менее 100%.

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2020 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2015-2021 годы»

**Изменения не вносились.**

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 30.12.2014 № 60 утверждена муниципальная программа** «**Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения**

**на 2015-2021 годы**»

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2020 год «Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | | |
| Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Регулирование межбюджетных отношений  на 2015-2021 годы» | всего | 6,8 | 6,8 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | средства Фонда |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6,8 | 6,8 | 100 |

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2020 «Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 27.12.2019 | 61 | изменение финансирования муниципальной программы |

**Сводная таблица по муниципальным программам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Оценка эффективности | Целесообразность к финансированию в 2015-2021гг. |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |
| «Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |
| «Охрана окружающей среды на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |
| «Развитие муниципального управления на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |
| «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |
| **«**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2021 годы**»** | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |
| «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |
| «Управление муниципальным имуществом на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |
| «Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2015-2021 гг.. |