5.3. Администрация поселения готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ (далее - годовой отчет) **в срок до 1 марта года**, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы;

описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой [форме №1](#Par438) с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования согласно прилагаемой форме №2;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу согласно прилагаемой [форме № 3](#Par737);

оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Годовой отчет подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Оричевского района (или в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Пищальское сельское поселение Оричевского района Кировской области).

 5.4. По итогам рассмотрения годового отчета глава администрации поселения принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Мероприятия муниципальной программы в целом выполнены.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год**

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 28.12.2020 № 43 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы»**

Сведения
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nп/п** | **Вид программы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** [**<\*>**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | **отчетный год** |
| **план** | **факт** |
|  | **Муниципальная программа** |  |  |  |  |  |
|  | **Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Пищальском сельском поселении** | **Ед.** | **12** | **12** | **12** | **100%** |
|  | **Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства** | **Чел.** | **12** | **12** | **12** | **100%** |

**Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия**  | **Источники финансирования** | **Оценка расхо-дов** [**<\*>**](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | **Фактические расходы**  | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** **на 2021 - 2023 годы** | **всего**  | **0** | **0** | **0** |
| **федеральный бюджет**  |  |  |  |
| **областной бюджет**  |  |  |  |
| **районный бюджет**  |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **0** | **0** | **0** |

**Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 01.03.2023 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы»**

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 14.01.2021 № 01 утверждена муниципальная программа «Благоустройство территории Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

Сведения
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Не превышение лимитов по электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Приобретение светильников | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель качества вывоза ТБО | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Проведение субботников по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 |  |

<\*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

**Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год
«Благоустройство территории Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия  | Источники финансирования | Оценка расхо-дов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Благоустройство территории Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы» |  | всего  | 97,07 | 97,07 | 100 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| районный бюджет  |  |  |  |
| Местный бюджет | 97,07 | 97,07 | 100 |

**Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.03.2023
Наименование муниципальной программы «Благоустройство территории Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного  правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 29.08.2022 | 47 | изменение финансирования муниципальной программы |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 28.12.2020 № 45 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

Сведения
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
|  | муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Охрана окружающей среды Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Ед. | х | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию населения: | Ед. | х | 1 | 1 | 100 |

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год
«Охрана окружающей среды Пищальского сельского поселения

 на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия  | Источники финансирования | Оценка расхо-дов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Охрана окружающей среды Пищальского сельского поселения на 2021 - 2023 годы | всего  | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| районный бюджет  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 01.03.2021 ««Охрана окружающей среды Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного  правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 29.08.2022 | 48 | изменение финансирования муниципальной программы |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2020 № 38 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы»**

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления

 на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
|  | муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |
|  | количество обращений граждан в администрацию Пищальского сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество нормативных правовых актов, противоречащих законодательству Российской Федерации и Кировской области | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных служащих, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку | % от общего числа служащих, подлежащих обучению | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество фактов совершения коррупционных правонарушений | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год
«Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия  | Источники финансирования | Оценка расхо-дов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Развитие муниципального управления на 2021 – 2023 годы» | всего  | 1585,13 | 1585,13 | 100 |
| федеральный бюджет  | 98,3 | 98,3 | 100 |
| областной бюджет  |  |  |  |
| районный бюджет  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1486,83 | 1486,83 | 100 |

Эффективность программы 100%.

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 01.03.2023 Развитие муниципального управления

 на 2021-2023 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 22.12.2020 № 35 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2021-2023 год**

Сведения
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
|  | муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение памятной продукции (венки) | Шт. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Уход и реставрация памятника погибшим воинам ВОВ | % | 100 | 100 | 100 |  |

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия  | Источники финансирования | Оценка расхо-дов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы» | всего  | 26,06 | 26,06 | 100 |
| федеральный бюджет  |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| районный бюджет  |  |  |  |
| Местный бюджет | 26,06 | 26,06 | 100 |

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 01.03.2023 «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения 2021-2023 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 31.05.2021 № 30 утверждена муниципальная программа «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2021-2023 годы»

Сведения
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
|  | Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности | тысяч человек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Количество памяток, листовок на противопожарную тематику, распространенных среди населения | тысяч штук | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Процент исправных источников противопожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество населения, обученного действиям при угрозе террористических актов | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
|  | Количество памяток, листовок по тематике антитеррора, распространенных среди населения | тыс. шт. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |
|  | Количество рейдов по территории поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности | ед. | 13 | 13 | 13 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений, направленных, в частности, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, безнадзорностью, правонарушений среди несовершеннолетних | ед. | 6 | 6 | 6 | 100 |
|  | Количество памяток, листовок по тематике преступлений и правонарушений, распространенных среди населения  | ед. | 150 | 150 | 150 | 100 |
|  | Количество выходов, отработанных членами добровольных формирований граждан по охране общественного порядка | ед. | 14 | 14 | 14 | 100 |

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия  | Оценка расхо-дов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| **Муниципальная программа** |  |  |  |
| Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1194,81 | 1194,81 | 100 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| итого | 1194,81 | 1194,81 | 100 |
| **Мероприятии не вошедшие в подпрограммы** |  |  |  |
| Резервные фонды |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| **Подпрограммы** |
| **«Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| **«Обеспечение пожарной безопасности»** | 1194,81 | 1194,81 | 100 |
| Местный бюджет | 1194,81 | 1194,81 | 100 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| **«Профилактика преступлений»** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет» |  |  |  |

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 01.03.2023 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2021-2022 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 25.01.2021 № 03 утверждена муниципальная программа «Улучшение коммунальной инфраструктуры Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

Сведения
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Улучшение коммунальной инфраструктуры Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Оплата э/энергии на скважинах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Ремонт водопровода  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пищальском сельском поселении на 2021 - 2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источникифинансирования  |  |
| Оценка расхо-дов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пищальском сельском поселении на 2021 - 2024 годы» | всего  | 1045,98 | 1045,98 | 100 |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 |  |
|  | средства Фонда  |  | 0 |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 1045,98 | 1045,98 | 100 |

Эффективность программы 100%.

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 01.03.2022 «Улучшение коммунальной инфраструктуры Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 30.12.2020 № 42 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Пищальского сельского поселения на 2021-2023годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение ежегодных поступлений в бюджет поселения доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | Тыс. руб. |  |  |  | обосновано 100%поступлением в бюджет района районной аренды земли в 2018,2019,2020 году |
|  | увеличение удельного веса земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности поселения, по отношению к общему количеству земельных участков | % | 100 | 100 | 100 |  |

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год «Управление муниципальным имуществом Пищальского сельского поселения

 на 2021-2023 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источникифинансирования  |  |
| Оценка расхо-дов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Управление муниципальным имуществом Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы» | всего  | 348,28 | 348,28 | 100 |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 |  |
|  | средства Фонда  |  | 0 |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 348,28 | 348,28 | 100 |

Объем финансирования муниципальной программы будет уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации программных мероприятий.».

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 01.03.2022 «Управление муниципальным имуществом Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 28.12.2020 № 41 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год «Развитие транспортной инфраструктуры Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источникифинансирования  |  |
| Оценка расхо-дов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Развитие транспортной инфраструктуры Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы» | всего  | 619,97 | 559,09 | 63 |
|  | федеральный бюджет  |  | 0 |  |
|  | средства Фонда  |  | 0 |  |
|  | областной бюджет  |  | 0 |  |
|  | местный бюджет  | 619,97 | 559,09 | 63 |

Эффективность программы менее 100%.

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 01.03.2023 «Развитие транспортной инфраструктуры Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 26.01.2021 № 04 утверждена муниципальная программа** «**Регулирование межбюджетных отношений**

**на 2021-2023 годы**»

Сведения
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Регулирование межбюджетных отношений на 2021-2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Информация
о расходах на реализацию муниципальной программы
за счет всех источников финансирования за 2022 год «Регулирование межбюджетных отношений на 2021-2023 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источникифинансирования  |  |
| Оценка расхо-дов [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CAppData%5CLocal%5COpera%5COpera%5Ctemporary_downloads%5CRLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Регулирование межбюджетных отношений на 2021-2023 годы» | всего  | 6,87 | 6,87 | 100 |
|  | федеральный бюджет  |  |  |  |
|  | средства Фонда  |  |  |  |
|  | областной бюджет  |  |  |  |
|  | местный бюджет  | 6,87 | 6,87 | 100 |

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях
по состоянию на 01.03.2023 «Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы»

Изменения не вносились.

**Сводная таблица по муниципальным программам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Оценка эффективности | Целесообразность к финансированию в 2021-2023гг. |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2021-2023 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |
| «Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |
| «Охрана окружающей среды на 2021-2023 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |
| «Развитие муниципального управления на 2021-2023 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |
| «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |
| **«**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2021-2023 годы**»** | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |
| «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2021-2023 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |
| «Управление муниципальным имуществом на 2021-2023 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на 2021-2023 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |
| «Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2021-2023 годы | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2021-2023 гг.. |