5.3. Администрация поселения готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации соответствующих муниципальных программ (далее - годовой отчет) **в срок до 1 марта года**, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

информацию о выполненных и невыполненных (с указанием причин) мероприятий муниципальной программы;

описание наиболее значимых результатов реализации мероприятий муниципальной программы;

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы по прилагаемой [форме №1](#Par438) с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования согласно прилагаемой форме №2;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу согласно прилагаемой [форме № 3](#Par737);

оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной муниципальной программой;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Годовой отчет подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Оричевского района (или в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Пищальское сельское поселение Оричевского района Кировской области).

5.4. По итогам рассмотрения годового отчета глава администрации поселения принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующих муниципальных программ, о сокращении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Мероприятия муниципальной программы в целом выполнены.

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год**

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 50 утверждена муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы»**

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nп/п** | **Вид программы, наименование показателя** | **Единица  измерения** | **Значение показателей** | | | **Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)** |
| **год, предшествующий отчетному** [**<\*>**](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | **отчетный год** | |
| **план** | **факт** |
|  | **Муниципальная  программа** |  |  |  |  |  |
|  | **Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Пищальском сельском поселении** | **Ед.** | **2** | **2** | **2** | **100%** |
|  | **Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства** | **Чел.** |  |  |  |  |

**Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2019 год  
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Оценка расхо- дов** [**<\*>**](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | **Фактические расходы** | **Отношение фактических расходов к оценке расходов, %** |
| **муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства**  **на 2015 - 2020 годы** | **всего** | **0,2** | **0,2** | **100** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **областной бюджет** |  |  |  |
| **районный бюджет** |  |  |  |
| **Местный бюджет** | **0,2** | **0,2** | **100** |

**Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2019 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы»**

Изменения не вносились.

Достижение показателей эффективности муниципальной программы свидетельствуют, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты, целесообразна к финансированию в 2015-2020 гг..

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 53 утверждена муниципальная программа «Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2020 годы»**

Сведения  
о достижении показателей эффективности  
реализации муниципальной программы  
«Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная  программа |  |  |  |  |  |
|  | Не превышение лимитов по электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Приобретение светильников | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель качества вывоза ТБО | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Проведение субботников по благоустройству | % | 100 | 100 | 100 |  |

<\*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

**Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2019 год  
«Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | | Источники финансирования | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Муниципальная программа Пищальского сельского поселения  «Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы» |  | всего | 80,6 | 51,1 | 63,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 58,3 | 28,8 | 49,4 |
| районный бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 22,3 | 22,3 | 100 |

**Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01.03.2019  
Наименование муниципальной программы «Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2015-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 15.01.2019 | 10 | изменение финансирования муниципальной программы |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 52 утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы»**

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | Ед. | х | 0 | 0 | 0 |
|  | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию населения: | Ед. | х | 1 | 1 | 100 |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2019 год  
««Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Охрана окружающей среды  на 2015 - 2020 годы | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2019 ««Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы»

Изменения не вносились.

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 30.12.2015 № 59 утверждена муниципальная программа «Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы»**

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления

на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Развитие муниципального управления на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  | количество обращений граждан в администрацию Пищальского сельского поселения, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество нормативных правовых актов, противоречащих законодательству Российской Федерации и Кировской области | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных служащих, повысивших квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку | % от общего числа служащих, подлежащих обучению | 100 | 100 | 100 |  |
|  | количество фактов совершения коррупционных правонарушений | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2019 год  
»Развитие муниципального управления на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Муниципальная программа Пищальского сельского поселения  «Развитие муниципального управления на 2015 – 2021 годы» | всего | 1432,4 | 1418,4 | 99 |
| федеральный бюджет | 78,3 | 78,3 | 100 |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 1354,1 | 1340,1 | 99 |

Эффективность программы менее 100%, так как счета были выставлены уже в 2019 году.

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2019 Развитие муниципального управления

на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 27.12.2018 | 54 | изменение финансирования муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 49 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2020 годы»**

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | муниципальная программа Пищальского сельского поселения «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение памятной продукции (венки) | Шт. | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Уход и реставрация памятника погибшим воинам ВОВ | % | 100 | 100 | 100 |  |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2019 год «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Муниципальная программа Пищальского сельского поселения  «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы» | всего | 2.1 | 2.1 | 100 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет | 2.1 | 2.1 | 100 |

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2019 «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2020 годы »

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 11 | Постановление администрации | 27.12.2018 | 53 | изменение финансирования муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 51 утверждена муниципальная программа «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2020 годы»

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Количество населения, обученного мерам пожарной безопасности | тысяч человек | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Количество памяток, листовок на противопожарную тематику, распространенных среди населения | тысяч штук | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 100 |
|  | Длина созданных минерализованных противопожарных полос вокруг населенных пунктов (опашка) | км | 2 | 2 | 2 | 100 |
|  | Процент исправных источников противопожарного водоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество населения, обученного действиям при угрозе террористических актов | тыс. чел. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 100 |
|  | Количество памяток, листовок по тематике антитеррора, распространенных среди населения | тыс. шт. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 |
|  | Количество рейдов по территории поселения на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности | ед. | 13 | 13 | 13 | 100 |
|  | Количество проведенных мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений, направленных, в частности, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, безнадзорностью, правонарушений среди несовершеннолетних | ед. | 6 | 6 | 6 | 100 |
|  | Количество памяток, листовок по тематике преступлений и правонарушений, распространенных среди населения | ед. | 150 | 150 | 150 | 100 |
|  | Количество выходов, отработанных членами добровольных формирований граждан по охране общественного порядка | ед. | 14 | 14 | 14 | 100 |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2019 год «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| **Муниципальная программа** |  |  |  |
| Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения |  |  |  |
| Местный бюджет | 893,8 | 893,8 | 100 |
| Областной бюджет |  |  |  |
| итого | 893,8 | 893,8 | 100 |
| **Мероприятии не вошедшие в подпрограммы** |  |  |  |
| Резервные фонды |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| **Подпрограммы** |
| **«Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| **«Обеспечение пожарной безопасности»** | 893,8 | 893,8 | 100 |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 893,8 | 893,8 | 100 |
| **«Профилактика преступлений»** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет» |  |  |  |

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2019 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 10.01.2019 | 12 | изменение финансирования муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2014 № 54 утверждена муниципальная программа «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пищальском сельском поселении на 2015-2021 годы»**

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы  
«Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Оплата э/энергии на скважинах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Ремонт водопровода | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2019 год «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | | |
| Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2015-2021 годы» | всего | 2620,4 | 2573,5 | 97,9 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  | средства Фонда |  | 0 |  |
|  | областной бюджет | 356,3 | 356,3 | 100 |
|  | местный бюджет | 2264,1 | 2217,2 | 97,9 |

Эффективность программы менее 100%, так как счета были выставлены уже в 2019 году.

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2019 «Реформирование и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры в Пищальском сельском поселении на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 27.12.2018 | 56 | изменение финансирования муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 23.12.2015 № 56 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Пищальского сельского поселения на 2015-2020 годы»**

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы  
«Управление муниципальным имуществом Пищальского сельского поселения на 2015-2020годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | обеспечение ежегодных поступлений в бюджет поселения доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | Тыс. руб. |  |  |  | обосновано 100%поступлением в бюджет района районной аренды земли в 2016,2017,2018 году |
|  | увеличение удельного веса земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности поселения, по отношению к общему количеству земельных участков | % | 100 | 100 | 100 |  |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2018 год «Управление муниципальным имуществом на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | | |
| Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Управление муниципальным имуществом на 2015-2020 годы» | всего | 600,9 | 504,9 | 84 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  | средства Фонда |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  |
|  | местный бюджет | 600,9 | 504,9 | 84 |

Объем финансирования муниципальной программы будет уточняться ежегодно по итогам оценки эффективности реализации программных мероприятий.»

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2019 «Управление муниципальным имуществом на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 22.06.2018 | 94 | изменение финансирования муниципальной программы |
|  | Постановление администрации | 17.09.2018 | 132 | изменение финансирования муниципальной программы |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 28.12.2015 № 287 утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2016-2021 годы»**

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2018 год «Развитие транспортной инфраструктуры на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | | |
| Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на 2016-2021 годы» | всего | 546,5 | 268,9 | 49,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |
|  | средства Фонда |  | 0 |  |
|  | областной бюджет |  | 0 |  |
|  | местный бюджет | 546,5 | 268,9 | 49,2 |

Эффективность программы менее 100%, так как счета были выставлены уже в 2019 году.

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2018 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации | 22.06.2018 | 92 | изменение финансирования муниципальной программы |
|  | Постановление администрации | 17.09.2018 | 130 | изменение финансирования муниципальной программы |
|  | Постановление администрации | 05.12.2018 | 186 | изменение финансирования муниципальной программы |

**Постановлением администрации Пищальского сельского поселения от 28.12.2015 № 288 утверждена муниципальная программа** «**Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения**

**на 2015-2021 годы**»

Сведения  
о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы  
«Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Вид программы, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par491#Par491) | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Информация  
о расходах на реализацию муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования за 2019 год «Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  | | |
| Оценка расхо- дов [<\*>](file:///C:\Users\Багаевы\AppData\Local\Opera\Opera\temporary_downloads\RLAW24060000_0_20130527_143409_52876.rtf#Par728#Par728) | Фактические расходы | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| «Регулирование межбюджетных отношений  на 2016 – 2021 годы» | всего | 4,7 | 4,7 | 100 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | средства Фонда |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 4,7 | 4,7 | 100 |

Сведения  
о внесенных в муниципальную программу изменениях  
по состоянию на 01.03.2019 «Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного   правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление администрации |  |  |  |

**Сводная таблица по муниципальным программам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Оценка эффективности | Целесообразность к финансированию в 2016-2021гг. |
| «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |
| «Благоустройство Пищальского сельского поселения на 2016-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |
| «Охрана окружающей среды на 2016-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |
| «Развитие муниципального управления на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |
| «Развитие культуры на территории Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |
| **«**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 2015-2021 годы**»** | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |
| «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |
| «Управление муниципальным имуществом на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |
| «Развитие транспортной инфраструктуры на 2015-2021 годы» | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |
| «Регулирование межбюджетных отношений Пищальского сельского поселения на 2015-2021 годы | программа эффективна | целесообразна к финансированию в 2016-2021 гг.. |

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы».**

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Муниципальной программы целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы с запланированными.

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Пi = Пфi/Пплiх 100%; где:

Пi– степень достижения i-го показателя эффективности реализации Муниципальной программы (%);

Пфi – фактическое значение i-го показателя эффективности реализации Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения)

Пплi – плановое значение i-го показателя эффективности реализации Муниципальной программы (соответствующих единиц измерения).

Пфi – 6 ед. зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

Пплi – 6 ед. зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства;

Пi = 6/6\*100; Пi = 100 %

Пфi - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 12 человек.

Пплi - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – 12 человек.

Пi = 12/12\*100; Пi = 100 %

Муниципальная программа по результатам оценки достижения целевых показателей эффективности реализации:

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.