Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности
 реализации муниципальных программ

за 2014 год

Муниципальные программы в Оричевском районе реализуются в соответствии с постановлением  администрации Оричевского района от 18.07.2013 № 377 «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Оричевского района».

- Основные результаты реализации программ за 2014 год.

В 2014 году было реализовано всего 18 муниципальных программ. На реализацию всех программ из всех источников финансирования в 2014 году было выделено 640164,9 тыс. руб.  Из них освоено 600255,5 тыс. руб. или 93,8% от плановых назначений. Общая сумма финансирования за счет средств районного бюджета составила  222980,2 тыс. рублей, из них фактически израсходовано 221842 тыс. руб. или 99,5%.

В общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, наибольшая доля – 46,3%  (или 296,2 млн. руб.) приходилась на муниципальную программу «Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы», 15,2% приходилось на муниципальную программу «Развитие культуры на 2014-2020 годы».

Основные мероприятия, осуществленные в рамках муниципальных программ Оричевского района в 2014 году:

- переселение 136 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 2042,4 кв. м (муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы»);

- обеспечение жилыми помещениями 24 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (муниципальная программа «Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельность отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы»);

- проведение капитального ремонта здания Гарской СБФ (муниципальная программа «Развитие культуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- начато строительство центра культурного развития в пгт Стрижи (муниципальная программа «Развитие культуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- проведение ремонта пожарного водопровода в ДК с. Коршик, п. Торфяной, монтаж пожарной сигнализации ДК п. Суводи (муниципальная программа «Развитие культуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- подключение общедоступных библиотек к сети Интернет (муниципальная программа «Развитие культуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- ремонтные работы в МОКУ Оричевская начальная школа, МОКУ СОШ пгт. Левинцы, МОКУ СОШ с. Коршик (муниципальная программа «Развитие образования в Оричевском района на 2014-2020 годы»);

- 2 молодые семьи получили сертификаты на улучшение жилищных условий (муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Оричевском районе на 2014-2020 годы»);

- предоставлено 8 грантов начинающим предпринимателям на открытие собственного дела, оказано льготное кредитование 22 субъектам малого бизнеса (муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы»);

- произведен ремонт трубопереезда дер. Шабарденки, автомобильной дороги «Стрижи-Быстрица (муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- замена водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов в д. Дунаевы (муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы»);

- строительство распределительного газопровода в Оричевском районе (муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы»).

В целях эффективного управления реализацией муниципальных  программ ответственными исполнителями разрабатывались и утверждались планы реализации на очередной финансовый год.

Детализированный по мероприятиям план реализации призван способствовать более эффективному исполнению муниципальной программы, путем определения конкретных исполнителей, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, установления контрольных сроков реализации мероприятий, а также ожидаемых результатов их реализации.

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы.

Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением Оричевской районной Думы о районном бюджете;

- с продлением срока реализации  муниципальных программ до 2020 года.

2. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

По результатам проведения оценки эффективности у 6 муниципальных программ запланированные показатели эффективности достигнуты в полном объеме (уровень достижения целевых показателей эффективности равен 1). У 12 из 18 муниципальных программ запланированные целевые показатели эффективности достигнуты не полностью (Пэф<1).

Это следующие программы:

1. Муниципальная программа «Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы». По причине того, что воспитанники, не посещающие длительное время дошкольное учреждение, были исключены из списков, не полностью достигнуты показатели эффективности в подпрограммах «Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях» и «Функционирование управления образования Оричевского района».

Всего по подпрограмме «Функционирование управления образования Оричевского района» не выполнено 2 из 15 показателей.

По подпрограмме «Дошкольное образование в дошкольных образовательных учреждениях» не выполнено 4 из 10 показателей.

Значительно превышает плановый показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений», в виду того, что дополнительно выявлено 4 здания, требующие капитального ремонта.

Целевые показатели по остальным подпрограммам, входящим в муниципальную программу, выполнены полностью.

2.  Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы».

Не выполнен показатель «Обновляемость библиотечных фондов» подпрограммы «Информационно-библиотечное обслуживание», т.к. в 2014 году не был предоставлен межбюджетный трансферт из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2020 годы».

По причине изменения принципа присвоения массовых разрядов, не достигнуто плановое значение показателя «Увеличение количества спортсменов массовых разрядов».

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы».

Не достигнуты 5 из 6 показателей эффективности, произошел рост количества зарегистрированных преступлений.

5. Муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы».

Показатели эффективности не достигнуты, т.к. в 2014 году не введен в эксплуатацию жилой дом блокированной застройки(2-х квартирный) в с. Усовы по причине изменения сроков рассмотрения технической документации.

6. Муниципальная программа «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы».

Из 17 запланированных показателей эффективности достигнуто 8. Ввиду высокого износа сетей тепло- и водоснабжения остается высокой доля утечек воды и потерь теплоэнергии. Не выполнены целевые показатели  по подпрограмме «Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» по причине недостаточного финансирования.

7. Муниципальная программа «Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы»

Не достигнут 1 из 10 показателей эффективности по причине того, что 1 родитель не смог восстановиться в родительских правах в связи с невозможностью трудоустройства по состоянию здоровья.

8. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы».

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Оричевском районе» не достигнуты все показатели эффективности. Вместо запланированного сокращения произошел рост количества погибших и пострадавших в результате ДТП по сравнению с предыдущим годом. Соответственно, увеличился социально-экономический ущерб от увеличения количества погибших в результате ДТП.

9. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на 2014-2020 годы».

Показатель «Количество документов архивного Фонда Российской Федерации, принятых в архивный отдел администрации Оричевского района в законодательно установленные сроки» не достигнут, т.к. вовремя не подготовили документы организации-источники комплектования, относящиеся к областной собственности. Показатель будет откорректирован в 2015 г.

10. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2020 годы».

Не выполнен 1 из 7 целевых показателей, т.к. первоначальный план по неналоговым доходам в связи со счетной ошибкой был завышен на 3,2 млн. рублей.

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы».

Из 14 показателей достигнуто плановое значение по 13 показателям. Не достигнуто плановое значение по показателю «Выполнение управлением финансов утвержденного плана контрольной работы». Это связано с тем, что вместо 14 запланированных контрольных мероприятий проведено 13 мероприятий, 1 ревизия начата в декабре 2014 и закончена в феврале 2015 года.

12. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы».

Не выполнен показатель «Рост доли площади земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, образованных в счет невостребованных земельных долей и (или) долей, от права собственности на которые граждане отказались, поступивших в собственность поселений, в общей площади земельных участков невостребованных земельных долей и (или) долей, от права собственности на которые граждане отказались по району до 60%»  по причине отсутствия у поселений денежных средств для проведения соответствующих мероприятий.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ.

Источниками финансирования муниципальных программ в 2014 году являлись средства федерального, областного и районного бюджетов, а так же внебюджетные средства. Общая сумма расходов в 2014 году составила 600,26 млн. рублей. В том числе на федеральный бюджет приходится 5,7% всех средств, областной – 51,9%, районный бюджет – 37%, внебюджетные средства – 5,3%.

Процент исполнения по муниципальным программам Оричевского района составил 98,21 %, в том числе по средствам районного бюджета - 99,49%.

Не полностью освоены запланированные средства по 8 муниципальным программам:

1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2020 годы».

Источник финансирования – районный бюджет. Процент исполнения – 99,4%. Не полностью освоены средства по мероприятию «Возмещение ущерба по судебным искам» (93,6%) в виду отсутствия потребности в оплате (сумма на уплату штрафа по результатам выездной проверки Ространснадзора).

2. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на 2014-2020 годы». Фактически израсходовано средств по программе  - 45,7%.

Не полностью освоены денежные средства по проекту «Школа самоопределения» - 36% от запланированного. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Оричевском районе» расходы составили 59,76%, оставшиеся средства перенесены на следующий год.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы». Израсходовано 64,9% запланированных денежных средств.

На строительство культурного центра в пгт Стрижи поступило 50 млн. руб. из федерального бюджета, в 2014 году освоено 31,7%, строительство продолжается в 2015 году.

4. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы».

Не полностью потрачены средства по мероприятию «Обеспечение технического обслуживания систем видеонаблюдения» (4,8 тыс. руб. из 8 тыс. руб. запланированных). В целом по программе исполнение составило 99,5% .

5. Муниципальная программа «Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2020 годы».

Запланированные на 2014 год мероприятия выполнены. Запланированные финансовые средства израсходованы на 89,8%. Средства резервного фонда в размере 100 тыс. руб., запланированные в рамках программы на 2014 год, не расходовались в связи с отсутствием на территории района чрезвычайных ситуаций.

6. Муниципальная программа «Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы».

Запланированные финансовые средства израсходованы на 98,4%.

7. Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы».

Запланированные финансовые средства израсходованы на 88,8%.

В подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения» предусмотрены средства районного бюджета в размере 60,8 тыс. руб. на мероприятие по техническому надзору за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог Стрижи-Быстрица и Коршик-Кучелапы, которые фактически не израсходованы.

В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Оричевском районе» не исполнен муниципальный контракт по разработке планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры от 18.12.2013 на сумму 316,67 тыс. руб., работы по контракту пока не завершены.

8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы».

Средства областного бюджета по отдельному мероприятию «Управление муниципальным долгом Оричевского района» освоены на 74,2% - экономия в связи с переносом привлечения кредитов на более поздний срок.

В целом по программе израсходовано 98,7% запланированных денежных средств.

По муниципальным программам «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы» и «Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы»  в целом расходование средств составило 100 % от запланированного. Однако в разрезе мероприятий средства переносились с одного мероприятия на другое, но в плане эти переносы не отражены. Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется своевременно вносить изменения в планы реализации муниципальных программ.

4. Оценка эффективности муниципальных программ

Оценка эффективности муниципальных программ проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Оричевского района, утвержденной постановлением администрации Оричевского района № 486 от 09.09.2014 г. «О внесении изменений в постановление администрации Оричевского района от 18.07.2013 № 337».

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применялись 2 критерия:

- оценка степени достижения целевых показателей эффективности (весовой балл 60);

- оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (весовой балл 40).

Каждому критерию соответствует весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффективности реализации муниципальной программы. Значение критерия (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) определялась как сумма баллов, набранных по каждому критерию.

Если Э ≥ 80 – высокая эффективность;

60 ≤ Э < 80 – удовлетворительная эффективность;

Э < 60 – низкая эффективность.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ Оричевского района за 2014 год приведены в таблице:

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Э) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2020 годы | 60,000 | 39,751 | 99,751 |
| 2 | Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы | 56,909 | 39,946 | 96,854 |
| 3 | Развитие молодежной политики на 2014-2020 годы | 60,000 | 18,279 | 78,279 |
| 4 | Развитие культуры на 2014-2020 годы | 59,687 | 25,955 | 85,642 |
| 5 | Дополнительное художественное образование в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 60,000 | 39,999 | 99,999 |
| 6 | Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 57,475 | 40,000 | 97,475 |
| 7 | Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы | 60,000 | 39,997 | 99,997 |
| 8 | Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 39,000 | 39,809 | 78,809 |
| 9 | Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2020 годы | 60,000 | 35,937 | 95,937 |
| 10 | Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы | 58,034 | 39,357 | 97,391 |
| 11 | Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 40,816 | 39,998 | 80,914 |
| 12 | Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы | 58,000 | 39,992 | 97,992 |
| 13 | Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы | 32,369 | 35,523 | 67,892 |
| 14 | Развитие архивного дела на 2014-2020 годы | 59,776 | 40,000 | 99,776 |
| 15 | Управление муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2020 годы | 59,557 | 40,000 | 99,557 |
| 16 | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы | 60,000 | 40,000 | 100,000 |
| 17 | Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы | 59,700 | 39,479 | 99,179 |
| 18 | Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы | 55,000 | 40,000 | 95,000 |

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ Оричевского района в 2014 году.

В группу муниципальных программ с высоким уровнем эффективности вошло 15 муниципальных программ. В группу с удовлетворительным уровнем эффективности вошло 3 муниципальные программы.

| Наименование муниципальной программы | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- |
| Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Э≥80) |  |
| Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2020 годы | 100,000 |
| Дополнительное художественное образование в учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению культуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 99,999 |
| Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2020 годы | 99,997 |
| Развитие архивного дела на 2014-2020 годы | 99,776 |
| Обеспечение деятельности администрации Оричевского района в целях исполнения полномочий по вопросам местного значения на 2014-2020 годы | 99,751 |
| Управление муниципальным имуществом Оричевского района на 2014-2020 годы | 99,557 |
| Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы | 99,179 |
| Выполнение функций администрации Оричевского района по обеспечению деятельности отдела опеки и попечительства на 2014-2020 годы | 97,992 |
| Развитие образования Оричевского района на 2014-2020 годы | 96,854 |
| Развитие физкультуры и спорта в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 97,475 |
| Переселение граждан Оричевского района из аварийного жилищного фонда на 2014-2020 годы | 97,391 |
| Гражданская защита и пожарная безопасность на 2014-2020 годы | 95,937 |
| Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы | 95,000 |
| Развитие культуры на 2014-2020 годы | 85,642 |
| Улучшение коммунальной и жилищной инфраструктуры Оричевского района на 2014-2020 годы | 80,814 |
| Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации (60≤Э<80) |  |
| Профилактика правонарушений в Оричевском районе на 2014-2020 годы | 78,809 |
| Развитие молодежной политики на 2014-2020 годы | 78,279 |
| Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы | 67,892 |

5. Предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в муниципальную программу или  досрочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с очередного финансового года.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ предлагаем признать эффективными и целесообразными к финансированию 15 муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации.

Ответственным исполнителям 3 муниципальных программ, вошедших в группу с удовлетворительным уровнем эффективности реализации, предлагаем провести дополнительный анализ показателей эффективности  и рассмотреть вопрос о внесении изменений в муниципальные программы в части  корректировки целевых показателей эффективности, а так же изменения объема бюджетных ассигнований.

Всем ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендуется:

- Осуществлять контроль за направлением финансовых средств в строгом соответствии с  планом реализации, при их изменении своевременно вносить изменения в  план реализации муниципальных программ.

- В случае изменения размера бюджетных ассигнований  муниципальных программ своевременно проводить анализ целевых показателей и их корректировку в соответствии с объемами финансирования.

Заместитель главы администрации района,

начальник управления по ЭФИ и ЗР

Оричевского района 								С.Н. Федяева

Багаева Наталия Владимировна

8(83354) 2-17-62